## PM Hållbarhetsplan 2020-2021
Mål och handlingsplan för Pensionsmyndighetens hållbarhetsarbete 2020-2021
(denna plan ska revideras årligen på initiativ av ADM och fastställas av GD)
Område | Aktiviteter 2020-2021 | Mål och ansvar | Förslag aktiviteter 2022 | Mål och ansvar
Arbetsformer | •Etablera ett Hållbarhetsråd. | Etablering Q2 2020. | - integrera miljönätverket med rådets arbete | besöka alla kontor "irl"
| Det myndighetsövergripande rådet uppgift ska vara att samordna, stötta, inspirera och följa upp genomförandet av beslutade mål och aktiviteter i denna plan. Fasta medlemmar är ADM, KOM och FT, kompletterat med andra efter behov. Befintligt Miljöråd ersätts med ett nätverk för miljöambassadörer. | Därefter löpande månadsvis möten. | För att få driv i hållbarhetsarbetet på myndigheten behöver alla delar vara inblandade, även kontoren. | bjuda in representanter från miljönätverket till hållbarhetsrådet vid behov
|  | Ansvarig: ADM/IFA. |  | Ansvarig: Rådet med stöd av KOM
Kommunikation | •Utveckla den myndighetsövergripande informationen om hållbarhet på Orangeriet och extern hemsida. Utgå från genomförd hållbarhetsutredning. Utgångspunkten är att hållbarhetsperspektivet ska vara en naturlig del av hela myndighetens verksamhet. | Nya versioner publicerade Q2 2020.
|  | Därefter löpande uppdatering vid behov, minst årligen av externa sida och oftare internt. | Utveckla hållbarhetskommunikationen både internt och externt för att göra hållbarhetsarbetet mer känt. | definiera och genomföra kommunikationsaktiviteter under året, t.ex. ta med hållbarhetsaspekten i arbetet med employer branding
|  | Ansvarig: ADM/IFA, med stöd av KOM. |  | Ansvarig: Rådet med stöd av KOM
Mätning av hållbarhetsprofil | •Besluta om metod och genomför årlig övergripande mätning av myndighetens hållbarhetsprofil. | Beslut Q2, första mätning senast Q4 2020.
|  | Ansvarig: ADM/IFA, med stöd av ANALYS och ADM/PE. | genomföra mätning av hållbarhetsprofilen genom frågor i den externa imagemätningen och interna medarbetarundersökningar | Samma frågor som mätningen 2021, möjligtvis med något tillägg beroende på utrymme.
|  | Målet är en stärkt profil vid varje mätning. |  | Ansvarig: Rådet med stöd av ANALYS och MSS/HR
Område | Aktiviteter 2020-2021 | Mål och ansvar | Förslag aktiviteter 2022 | Mål och ansvar
God myndighets-förvaltning och samverkan | •Utred, besluta om och inför utvecklade former för systematiskt arbete, mätning och uppföljning av god myndighetsförvaltning. | Mål: Pensionsmyndigheten har nollvision om att inga etiska överträdelser eller oegentligheter ska förekomma. | * Utveckla system för visselblåsare, både internt och externt *Jävskontroller kommer genomföras var 6:e månad fr.o.m. årsskiftet *genomföra kontrollplan för 2022 * Juridiska åtgärder för att begränsa utnyttjande av välfärdssystemen | Nollvision om inga etiska överträdelser eller oegentligheter ska förekomma
|  | Beslut om utvecklade arbetsformer och mätning Q4 2020. |  | Ansvariga: MSS, JUR, IT, FT, Analys, PROD
Införande 2021.
Ansvarig: LED, med stöd av PROD, JUR, ADM, KOM, FT.
| •Ta fram och ställ relevanta hållbarhetskrav på leverantörer, samt påbörja uppföljning av upphandlade leverantörer. | Ny mall och stöd framtaget för utvecklade hållbarhetskrav på leverantörer, Q3 2020. | Vidareutveckla krav i upphandling utifrån uppförandekoden. | Inför mer specifika krav på hållbarhet än att uppförandekoden ska följas.
| •Erbjud relevant utbildning till medarbetare som i sitt arbete ställer och följer upp hållbarhetskrav på leverantörer vid upphandling och inköp. | Intern behovsanpassad utbildning genomförd, Q4 2020. | Inför hållbarhetsaspekter i uppföljningen av avtalen. | Inför frågor gällande hållbarhet, baserade på uppförandekoden, i rutinen för avtalsuppföljning.
|  | Relevanta hållbarhetskrav enligt ny modell ställs vid alla upphandlingar, från Q4 2020. |  | Ansvarig MSS/IFA
Ny rutin för uppföljning av leverantörer etablerad från Q1 2021.
Ansvarig: ADM/IFA.
| •Förtydliga förväntningar kring samverkan internt och externt. | Uppföljning och utvärdering, samt revidering vid behov 2021. | Formulera ambition - vad vill vi? Och hur ska vi jobba med detta? Vem är ansvarig? Motverka stuprörstänkandet både internt och mellan myndigheter. Öka utbytet med NGOs | Vem formulerar ambitionen?
Ansvarig: LED.
Informations- och konsumentstärkande uppdrag | •Kommunicera kring hållbarhetsaspekter. Fastställ hur, vad, till vem och när kommunikation sker (anpassad och tillgänglig information). | Analys och beslut, Q4 2020. | Utveckla hållbarhetssidan på Orangeriet | Ansvarig: Rådet
|  | Anpassad och reviderad kommunikation löpande 2020-2021. | * Formulera något kring PIFF-träffar? * Ta med hållbarhetsaspekt i employer branding * flytta ner punkt från ovan
|  | Ansvarig: KOM och PROD, utifrån sitt normala ansvar i uppdragen. | Kom och Prod skulle behöva skriva ett PM om vad de har gjort i år och vad de planerar att göra framåt. | Formulera frågan på lämpligt sätt och skicka till funktionsbrevlådor
Område | Aktiviteter 2020-2021 | Mål och ansvar
Fond- och kapitalförvaltning | •Ta fram övergripande strategisk målsättning för ansvarsfulla investeringar, inklusive för den traditionella förvaltningen. | Fastställ övergripande strategisk målsättning för Ansvarsfulla investeringar och utveckling av Fondtorget, Q4 2020. | Fondtorgsavdelningen ska spegla hållbarhetsverktygen som ska tillämpas i kommande regelverk (disclosure-förordningen samt taxonomin) | Ansvarig FT
| •Kontinuerlig utvärdering av verktyg för utvärdering av fonder och fondaktörer för att tillse att dessa verktyg uppfyller våra krav på hållbarhetsprestanda (med ett helhetsperspektiv utifrån Agenda 2030). | Fastställ övergripande strategisk målsättning för Ansvarsfulla investeringar och utveckling av förvaltningen av den traditionella livförsäkringen, Q4 2020. | Tradportföljen ska spegla regelverk samt uppdatera verktyget i clarity. | Ansvarig FT
Ansvarig: FT, med stöd av UTV.
Roll som arbetsgivare | •Bryt ned och konkretisera hur regeringens generella mål för mångfald, jämlikhet och jämställdhet ska tolkas och tillämpas internt. Det övergripande målet är att vi ska spegla samhället i stort. | Klart Q4 2020 (inkl beslut om mått).
Införande och uppföljning 2021.
|  | Ansvarig: ADM/PE, med stöd av LED och integrerat i jämställdhetsarbetet i stort i myndigheten som även omfattar våra kärnuppdrag. | HR, EVSE (Sara Kvarnbäck) klista in från jämställdhetsplanen Jämställdhetsintegreringen ska genomföras…
| •Ta fram obligatorisk läraktivitet om hållbarhet för alla medarbetare (att ersätta tidigare miljöutbildning). | Ny läraktivitet klar och lanserad Q4 2020. | Uppföljning av genomförandegrad och punktinsats ev. uppdatering av materialet inför 2023.
| •Utred och fastställ mål för interna kompetenshöjande insatser i stort (dvs inte bara om hållbarhet), samt hur det ska mätas. | Samtliga medarbetare har genomfört under 2021. | HR, kompetensförsörjningsprocess som gås igenom varje höst. Är en del av VP-processen
Nya mål och mätetal för kompetensutveckling i stort, beslutade Q4 2020. Uppföljning och utvärdering under 2021.
Ansvarig: ADM (IFA och PE).
| •Säkerställ ett systematiskt arbetssätt som ligger till grund för ett effektivt miljöledningsarbete (se även sid 4) och uppföljningen av denna hållbarhetsplan. | Fastställ mål och handlingsplan utifrån miljöutredning 2021-2025 och utveckla relevanta mätetal enligt med dessa (se sid 4), Q4 2020. | *ny: I dialog med HR för att lyfta fram hållbarhet vid mässor, rekrytering mm "attraktiv arbetsgivare" | Elin Karlsson har tagit över efter Maria C Andersson, fråga henne
Ansvarig: ADM/IFA, med stöd av LED.
Detta inkluderar även genomförande av miljörevisioner och formell ledningens genomgång av miljöledningssystemet.
Handlingsplan hållbarhet 4(4) – kompletterande Miljöaspekter
Miljöaspekterna inköp och upphandling samt Kapitalförvaltning inkluderas i sid 2 och 3.
Miljöaspekter | Aktiviteter 2020-2021 | Mål och ansvar
Betydande miljöaspekter
Energianvändning | •Utifrån genomförda energikartläggningar, fortsätt utveckla energieffektiviseringsåtgärder tillsammans med befintliga och eventuella nya fastighetsägare. | Mål: Minska myndighetens utsläpp med minst 5% per år fram till 2025 för att halvera till 2030 alt. 50 procent effektivare energianvändning till 2030 (i enlighet med regeringens fastställda målsättning). | Ställ frågan till miljönätverket om vad de tycker att vi ska ha för aktiviteter
| •Utred möjligheter för egenproducerad och förnybar energi (t.ex. solceller på tak eller i närheten av verksamhetslokaler). | Ansvarig: ADM/IFA.
Tjänsteresor | •Utvärdera nuvarande reseriktlinje och överväg att utarbeta en skärpt ”mötespolicy” i syfte att motivera färre resor, samt underlätta och premiera digitala möten. | Minska myndighetens utsläpp med minst 5% per år fram till 2025 för att halvera till 2030, inkluderar:
| Utred bl a att utöka tiden för och sträckan då tåg alltid ska användas från tre timmar och kortare än 300 km till fem timmar och kortare än 500 km. Inkludera även utvärdering av möten i samband med större nya projekt som medfört flera resor (exempelvis till Luleå under 2019). | •minska myndighetens utsläpp från tjänsteresor, uppföljning totalt och per årsanställd
•minska antalet bil- och flygresor till förmån för tågresor, uppföljning totalt och per årsanställd
•minska utsläpp från transporter med 5% per år till 2025.
Transporter | •Utforma en plan tillsammans med transportleverantörer för att ersätta fossila bränslen vid transporter | Ansvarig: ADM/IFA (med alla avdelningar, särskilt LED för reseriktlinjerna).
•Ställ krav på fossilfria alternativ vid upphandling
Övriga miljöaspekter
Avfallshantering | •Säkerställ att samtliga kontor kan sortera sitt avfall, inklusive matavfall. | •Minska mängden avfall utifrån den s k avfallshierarkin.
| •Genomför en fallstudie av återvinningsgrad. | •Öka återvinningsgraden.
Ansvarig: ADM/IFA (tillsammans med alla kontor).
Kemikalier | •Utred vilka kemiska produkter som ingår vid städning | •Öka andelen miljömärkta kemiska produkter
Ansvarig: ADM/IFA.
Papper och trycksaker | •Utred vilken typ av dokument som skrivs ut och gör en bedömning av en rimlig utskriftsnivå utifrån när juridiken eller rutiner kräver utskrift. | •Minska pappersanvändning till en nivå så att utskrifter endast sker när lagstiftning/rutiner så kräver
Ansvarig: ADM/IFA (tillsammans med alla avdelningar).
*ny IT - formulera ngt utifrån Johannes input
*ny: riskhantering - är det något inom det området som ska in här?
Den samlade planen utgörs av: - Sid 1 (denna) - Inledning och vissa övergripande åtgärder - Sid 2-3 - Mål och åtgärder kategoriserade enligt:
              God myndighetsförvaltning och samverkan
              Informations- och konsumentstärkande uppdrag
              Fond- och kapitalförvaltning
              Roll som arbetsgivare
- Sid 4 - Kompletterande mål och aktiviteter för miljöområdet

## PM Hållbarhetsplan 2022
Mål och handlingsplan för Pensionsmyndighetens hållbarhetsarbete 2020-2022
(denna plan ska revideras årligen på initiativ av MSS och fastställas av GD)
Område | Aktiviteter 2020-2021 | Mål och ansvar | Förslag aktiviteter 2022 | Mål och ansvar
Arbetsformer |  |  | Miljönätverket består av representanter från samtliga kontor. Syftet är att bevaka framför allt miljöfrågorna, men även andra hållbarhetsfrågor. *Bjuda in representanter från miljönätverket till hållbarhetsrådet löpande efter behov. Genomföra workshop för att hitta samarbetsformer och struktur. | Integrera miljönätverket med hållbarhetsrådets arbete - ställ förväntningar och följ upp
| Hållbarhetsrådets uppgift ska vara att samordna, stötta, inspirera och följa upp genomförandet av beslutade mål och aktiviteter i denna plan. Fasta medlemmar är MSS, FT och KOM. Andra intressenter/ansvaiga bjuds in vid behov. För att få driv i hållbarhetsarbetet på myndigheten behöver alla avdelningar vara inblandade, även kontoren i landet. |  | Besök husmöten/kontor, på plats eller visa skype, och lyfta hållbarhetsfrågan tillsammans med miljönätverket.
|  |  | Analysera om/hur hållbarhetsrådet och hållbarhetsarbetet behövar anpassas efter bildandet av Fondtorgsnämnden. | Ansvarig: MSS/Hållbarhetsrådet
Kommunikation | •Utveckla den myndighetsövergripande informationen om hållbarhet på Orangeriet och extern hemsida. Utgå från genomförd hållbarhetsutredning. Utgångspunkten är att hållbarhetsperspektivet ska vara en naturlig del av hela myndighetens verksamhet.
|  |  | Implementera förslag från KOM på både Orangeriet och externwebben | Löpande översyn och uppdatering på Orangeriet och externa webben
Ansvarig: KOM med stöd av Hållbarhetsrådet
Mätning av hållbarhetsprofil | •Besluta om metod och genomföra årlig övergripande mätning av myndighetens hållbarhetsprofil.
|  |  | * Genomföra mätning av hållbarhetsprofilen genom frågor i den externa imagemätningen och i interna medarbetarundersökningar. Samma frågor som mätningen 2021, möjligtvis med något tillägg beroende på utrymme. Analysera resultatet. * Definiera vad som är en stark hållbarhetsprofil | Myndigheten ska ha en stark hållbarhetsprofil
Ansvarig: hållbarhetsrådet med stöd av ANALYS och MSS/HR
Område | Aktiviteter 2020-2021 | Mål och ansvar | Förslag aktiviteter 2022 | Mål och ansvar
God myndighets-förvaltning och samverkan | •Utred, besluta om och inför utvecklade former för systematiskt arbete, mätning och uppföljning av god myndighetsförvaltning. |  | * Utveckla system för visselblåsare, både internt och externt * Internutredningsfunktionen tar fram och genomför kontrollplan 2022, inkl jävskontroller halvårsvis * Vidta åtgärder för att begränsa utnyttjande av välfärdssystemen | Nollvision: Inga etiska överträdelser eller oegentligheter ska förekomma. Detta är pågående aktivieter som genomförs kontinuerligt och även följs upp i myndighetens ordinarie verksamhet.
Ansvariga: MSS, JUR, IT, FT, Analys, PROD
| •Ta fram och ställ relevanta hållbarhetskrav på leverantörer, samt påbörja uppföljning av upphandlade leverantörer. |  | Vidareutveckla hållbarhetskrav vid upphandling utifrån uppförandekoden. | Ställa mer specifika krav på hållbarhet än att bara uppförandekoden ska följas.
| •Erbjud relevant utbildning till medarbetare som i sitt arbete ställer och följer upp hållbarhetskrav på leverantörer vid upphandling och inköp. |  | Införa hållbarhetsaspekter i uppföljningen av avtalen. | Införa frågor som ska besvaras av leverantörer gällande hållbarhet, baserade på uppförandekoden, i rutinen för avtalsuppföljning.
Ansvarig MSS/IFA
| •Förtydliga förväntningar och mandat kring samverkan internt och externt. |  | Förbättra intern samverkan i hållbarhetsfrågorna. Motverka stuprörstänkandet internt. Öka utbytet med näringslivet. Definiera vad vi vill med samverkan i stort. | ??
Ansvarig: Ledningsgruppen/MSS
Informations- och konsumentstärkande uppdrag | •Kommunicera kring hållbarhetsaspekter. Fastställ hur, vad, till vem och när kommunikation sker (anpassad och tillgänglig information). |  | * Utveckla hållbarhetssidan på Orangeriet och externa hemsidan * Fler hållbarhetsrelaterade artikar på orangeriet
|  |  | *Engagera miljönätverket för att involvera alla delar av verksamheten * Ta med hållbarhetsaspekt i employer branding | Stärka hållbarhetsprofilen både internt och externt
Definiera och genomföra kommunikationsaktiviteter under året, t.ex. ta med hållbarhetsaspekten i arbetet med employer branding
Ansvarig: KOM, MSS/HR, PROD, Hållbarhetsrådet
Område | Aktiviteter 2020-2021 | Mål och ansvar | Förslag aktiviteter 2022 | Mål och ansvar
Fond- och kapitalförvaltning | •Ta fram övergripande strategisk målsättning för ansvarsfulla investeringar, inklusive för den traditionella förvaltningen. |  | Styra mot hållbara investeringar i inloggat läge. Uppdatera verktygen efter kommande regelverk. | Fondtorgsavdelningen bör spegla hållbarhetsverktygen som ska tillämpas i kommande regelverk (disclosure-förordningen samt taxonomin)
| •Kontinuerlig utvärdering av verktyg för utvärdering av fonder och fondaktörer för att tillse att dessa verktyg uppfyller våra krav på hållbarhetsprestanda (med ett helhetsperspektiv utifrån Agenda 2030). |  | Tradportföljen ska spegla regelverk samt uppdatera verktyget i clarity mot 1,5-gradersmålet och bibehålla fossilfria investeringar i portföljerna. | Höja våra score hos PRI
|  |  | Rapportera till PRI | Ansvarig: FT med stöd av IT, KOM
Roll som arbetsgivare | •Bryt ned och konkretisera hur regeringens generella mål för mångfald, jämlikhet och jämställdhet ska tolkas och tillämpas internt. Det övergripande målet är att vi ska spegla samhället i stort. |  | Fullfölja planen som tagits fram i samband med rapportering av jämställdehetsintegrering till Socialdepartementet. | Arbeta för att fullfölja regeringens generella mål för mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Vi ska spegla samhället i stort. Jämställdehetsarbetet ingår i vårt uppdrag som en JIM-myndighet.
Ta fram process för arbetet med aktiva åtgärder i enlighet med diskrimineringslagen.
Ansvarig: MSS/HR, MSS/EVSE/JUR
| •Ta fram obligatorisk läraktivitet om hållbarhet för alla medarbetare (att ersätta tidigare miljöutbildning). |  | Uppföljning av genomförandegrad och punktinsats ev. uppdatering av materialet inför 2023. | Alla medarbetare ska ha genomfört läraktiviteten om hållbarhet
Ansvarig: Alla chefer
| •Utred och fastställ mål för interna kompetenshöjande insatser i stort (dvs inte bara om hållbarhet), samt hur det ska mätas. |  | Säkerställ att kompetenutvecklingsplan finns för alla medarbetare | Kompetensutveckling ska styra mot verksamhetens behov.
Ansvarig: HR, Alla chefer
| •Säkerställ ett systematiskt arbetssätt som ligger till grund för ett effektivt miljöledningsarbete (se även sid 4) och uppföljningen av denna hållbarhetsplan. |  | * Årlig redovisning av miljödata till Naturårdsverket. * Uppföljning av hur reseriktlinjen följs * Rapportering till PRI * Formulera mål och aktiviteter utifrån IT:s initiativ och perspektiv kopplat till miljö-, sociala- och enkonomidimensionen | Planen enligt nedan gäller fram till 2025.
Ansvarig MSS/IFA, FT, IT
| Detta inkluderar även genomförande av miljörevisioner och formell ledningens genomgång av miljöledningssystemet. |  | Årlig genomgång av hållbarhetsplanen. | Pensionsmyndigheten har stark hållbarhetsprofil Ansvarig: Hållbarhetsrådet, MSS/IFA
Handlingsplan hållbarhet 4(4) – kompletterande Miljöaspekter
Miljöaspekterna inköp och upphandling samt Kapitalförvaltning inkluderas i sid 2 och 3.
Miljöaspekter | Aktiviteter 2020-2021 | Aktiviteter 2020-2022 | Förslag aktiviteter 2022 | Mål och ansvar
Betydande miljöaspekter
Energianvändning | •Utifrån genomförda energikartläggningar, fortsätt utveckla energieffektiviseringsåtgärder tillsammans med befintliga och eventuella nya fastighetsägare. | Mål: Minska myndighetens utsläpp med minst 5% per år fram till 2025 för att halvera till 2030 alt. 50 procent effektivare energianvändning till 2030 (i enlighet med regeringens fastställda målsättning). | •Utifrån genomförda energikartläggningar, fortsätt utveckla energieffektiviseringsåtgärder tillsammans med befintliga och eventuella nya fastighetsägare. | Mål: Minska myndighetens utsläpp med minst 5% per år fram till 2025 för att halvera till 2030 alt. 50 procent effektivare energianvändning till 2030 (i enlighet med regeringens fastställda målsättning).
| •Utred möjligheter för egenproducerad och förnybar energi (t.ex. solceller på tak eller i närheten av verksamhetslokaler). | Ansvarig: ADM/IFA. |  | Ansvarig: MSS/IFA.
Tjänsteresor | •Utvärdera nuvarande reseriktlinje och överväg att utarbeta en skärpt ”mötespolicy” i syfte att motivera färre resor, samt underlätta och premiera digitala möten. | Minska myndighetens utsläpp med minst 5% per år fram till 2025 för att halvera till 2030, inkluderar: | Sätt mål för att minska resandet och öka andelen resfria möten i enlighet med regleringsbrevet för 2022. | Minska myndighetens utsläpp med minst 5% per år fram till 2025 för att halvera till 2030, inkluderar:
| Utred bl a att utöka tiden för och sträckan då tåg alltid ska användas från tre timmar och kortare än 300 km till fem timmar och kortare än 500 km. Inkludera även utvärdering av möten i samband med större nya projekt som medfört flera resor (exempelvis till Luleå under 2019). | •minska myndighetens utsläpp från tjänsteresor, uppföljning totalt och per årsanställd | Tätare uppföljning på att uppdaterad reseriktlinje har önskad effekt via resebyrån | minska myndighetens utsläpp från tjänsteresor, uppföljning totalt och per årsanställd
|  | •minska antalet bil- och flygresor till förmån för tågresor, uppföljning totalt och per årsanställd |  | •minska antalet bil- och flygresor till förmån för tågresor, uppföljning totalt och per årsanställd
|  | •minska utsläpp från transporter med 5% per år till 2025. |  | •minska utsläpp från transporter med 5% per år till 2025.
Transporter | •Utforma en plan tillsammans med transportleverantörer för att ersätta fossila bränslen vid transporter | Ansvarig: ADM/IFA (med alla avdelningar, särskilt LED för reseriktlinjerna). | Gäller framför allt avtal med postleverantörer. Är en del av avtalsuppföljningen.
| •Ställ krav på fossilfria alternativ vid upphandling |  | aktivitet bottagen, inte aktuell. | Ansvarig: MSS/IFA (med alla avdelningar).
Övriga miljöaspekter
Avfallshantering | •Säkerställ att samtliga kontor kan sortera sitt avfall, inklusive matavfall. | •Minska mängden avfall utifrån den s k avfallshierarkin. | Utred tillsammans med miljönätverket möjlighet till förbättrad avfallshantering | •Minska mängden avfall utifrån den s k avfallshierarkin.
| •Genomför en fallstudie av återvinningsgrad. | •Öka återvinningsgraden. |  | •Öka återvinningsgraden.
|  | Ansvarig: ADM/IFA (tillsammans med alla kontor). |  | Ansvarig: MSS/IFA (tillsammans med alla kontor).
Kemikalier | •Utred vilka kemiska produkter som ingår vid städning | •Öka andelen miljömärkta kemiska produkter | Inga aktiviteter kvarstår | •Öka andelen miljömärkta kemiska produkter
|  | Ansvarig: ADM/IFA. |  | Ansvarig: MSS/IFA.
Papper och trycksaker | •Utred vilken typ av dokument som skrivs ut och gör en bedömning av en rimlig utskriftsnivå utifrån när juridiken eller rutiner kräver utskrift. | •Minska pappersanvändning till en nivå så att utskrifter endast sker när lagstiftning/rutiner så kräver | Arbeta för att öka andelen som använder digital brevlåda. Fortsätta vara restriktiva med vad som skrivs ut. | •Minska pappersanvändning till en nivå så att utskrifter endast sker när lagstiftning/rutiner så kräver
|  | Ansvarig: ADM/IFA (tillsammans med alla avdelningar). |  | Ansvarig: MSS/IFA (tillsammans med alla avdelningar).
Den samlade planen utgörs av: - Sid 1 (denna) - Inledning och vissa övergripande åtgärder - Sid 2-3 - Mål och åtgärder kategoriserade enligt:
              God myndighetsförvaltning och samverkan
              Informations- och konsumentstärkande uppdrag
              Fond- och kapitalförvaltning
              Roll som arbetsgivare
- Sid 4 - Kompletterande mål och aktiviteter för miljöområdet

## Hållbarhetsplan bakgrund
Uppdragsområde | Påverkan och bidrag till Globala målen för hållbar utveckling (se relevans- och väsentlighetsanalys för delmålsnivå) | Väsentliga hållbarhetsfrågor | Strategisk målsättning (*förslag till nya/utvecklade målsättningar) | KPI (basår 2020) (*förslag till nya/utvecklade KPI:er) | Ansvarsfördelning (*förslag utifrån bedömning av nya ansvarsområden) | Policy/styrning | Handlingsplan/aktiviteter (*förslag till nya/utvecklade aktiviteter) | Uppföljning | Förbättringsförslag
God myndighetsförvaltning och samverkan |  | Hög etisk integritet | • Nollvision - inga etiska överträdelser/oegentligheter förekommer* | • Antal etiska överträdelser/oegentligheter* | Ledningsstab | • PID104275_v2.0 Etiska riktlinjer • Den statliga värdegrunden (http://www.statskontoret.se/globalassets/forvaltningskultur/skrifter/vardegrund_tillg.pdf) | • Nytt riskhanteringssystem | • Löpande uppföljning och samlat inom ramen för årsredovisningsprocessen | Fastställ ett systematiskt arbete för uppföljning och arbete för att säkerställa att strategisk målsättning uppnås.
|  | Externa oegentligheter | • Nollvision - inga etiska överträdelser/oegentligheter förekommer* | • Antal etiska överträdelser/oegentligheter* • Förtroendet för myndigheten är minst 60 % hos både pensionärer och pensionssparare | Ansvar för att förebygga oegentligheter: Ledningsstab och kontrollfunktioner Ansvar för att fånga upp oegentligheter: Produktionsavdelningen, Fondavdelningen, Kommunikationsavdelningen Ansvar för att utreda oegentligheter: Juridikavdelningen | • Regleringsbrev 2020: - Motverka bidragsbrott - Informationssäkerhet och säkerhetsskydd | • Särkilda händelser • Fördjupade samarbeten mot brott | • Löpande uppföljning och samlat inom ramen för årsredovisningsprocessen | Fastställ ett systematiskt arbete för uppföljning och arbete för att säkerställa att strategisk målsättning uppnås.
|  | Effektiv resursstyrning | • Kostnadseffektivitet i allt vi gör | • Övergripande effektivitetsmått för myndigheter | Ansvar: Ledningsstab Ansvar för genomförande: Samtliga avdelningar | • Strategisk plan 2020 • Verksamhetsplan 2020 | • Se Verksamhetsplan 2020 för spec. aktiviteter | • Löpande (månatlig) uppföljning och samlat inom ramen för årsredovisningsprocessen • Fördjupade uppföljningar (FU) flera ggr per år | Bedömning görs att arbete uppfylls gällande systematiskt arbete. Detta bör dock beaktas och förtydligas som en del av den pågående översynen av myndighetens styrmodell.
|  | Hållbara leverantörer och produkter | • Relevanta hållbarhetskrav ställs och följs upp i samtliga avtal som Pensionsmyndigheten ingår* | • Andel avtal där hållbarhetskrav ställts och följts upp* | Inköp/Administrativa avdelningen | • Inköpsstrategi • Sourcingstrategi • Förordning om miljöledning i statliga myndigheter (inköp och upphandling en betydande miljöaspekt) | • Se över befintliga krav och vidareutveckla relevanta hållbarhetskrav avseende miljö, etik och socialt ansvar* • Se över inköpsprocessen för att säkerställa att relevanta krav ställs där det är möjligt (i enlighet med 17 kap. 1–5 §§ LOU)* • Erbjud relevant utbildning för medarbetare* • Utred möjligheter till utökat samarbete med andra myndigheter såsom UHM och Kammarkollegiet* | • Samlad uppföljning inom ramen för årsredovisningsprocessen • Uppföljning inom ramen för rapportering till NVV | På sikt uppföljning av upphandlade leverantörer av produkter och tjänster (i samverkan med Kammarkollegiet eller genom egna uppföljningsaktiviteter)
|  | Samverkan | • Integrerad utvärdering av möjliga partnerskap med andra myndigheter och andra aktörer* • Utökade samarbeten inom myndigheten* | • Andel av interna och externa projekt som utvärderats för möjliga partnerskap* | Ansvar för genomförande: Samtliga avdelningar* Ansvar för uppföljning: Administrativa avdelningen* | • Regleringsbrev 2020: - Samverkan med FI och Konsumentverket Förstärkt styrning i verksamhetsbeskrivningar/processer bör definieras | • Dialog med samverkanspartners - pensionsinfo på flera ställen | • Uppföljning genom återrapportering regleringsbrev Förstärkt styrning i verksamhetsbeskrivningar/processer bör definieras | Inom ramen för kommande VP-processen inkludera denna fråga och tydliggör förväntningar kring samverkan internt och externt. Utifrån denna process tydliggör samverkan i styrning.
Informations- och konsumentstärkande uppdrag |  | Tillgänglig och individanpassad information till pensionssparare och pensionärer | • Fler har en uppfattning om pensionens storlek och vet vilka faktorer som påverkar | • Förtroendet för myndigheten är minst 60 % hos både pensionärer och pensionssparare | Kommunikationsavdelningen ansvarar för varumärket och budskap | • PID104275_v2.0 Etiska riktlinjer • Regleringsbrev 2020: - Utvärdering av informationsuppdraget | • Orange kampanj • Kommunicera med de som är digital utanförskap • Utveckla digital direktkommunikation med relationsbyggande kommunikation | • Uppföljning genom återrapportering regleringsbrev | Inom ramen för informations-uppdraget bör det tillses att kommunicera med tillräcklig grad av transparens avseende hållbarhetsaspekter som påverkar pensionen, individanpassat och tillgängligt. Detta omfattar även en välutvecklad intern samverkan mellan Fond och Kommunikation.
|  | Säkerhet och kvalitet i kärnverksamheten | • Vi har handläggningstider som motsvarar kundernas behov och med hänsyn till ärendenas beskaffenhet • Tryggt och enkelt att ta ut sin pension | • Vi har ett övergripande NKI på 80% •Vi har effektiviserat våra handläggningsprocesser med 20 % • Alla våra utskick är anpassade för digitala brevlådor • 75 % av våra tjänster är e-tjänster • Allmän pension är en i hög grad automatiserad process även avseende personer som bor/bott eller arbetat utomlands | Ansvar handläggning och kundservice: Produktionsavdelningen Ansvar information om tjänster: Kommunikationsavdelningen | • Regleringsbrev 2020: - Mål om bostadstillägg: Handläggningstiden för nyansökningar om bostadstillägg ska vara högst 60 dagar vid utgången av 2020 och högst 40 dagar vid utgången av 2021 - Mål om kundservice: Andelen besvarade samtal inom tio minuter ska öka till 75 procent - Handlingsplan för bostadstillägg och kundservice - Verksamhets- och IT-utveckling | • NBT • Avarbeta BT-balanser • Utveckla, implementera och analysera NKI • Systemanalys (Prod) • E-tjänster • Digitala brevlådor • Åtgärda kvalitetsbrister IT-system • EESSI • MIP • Uttagsplaneraren | • Uppföljning genom återrapportering regleringsbrev | Det föreligger en risk för myndighethetens varumärke och kundernas förtroende inom området. Kontinuerlig utveckling och ständig förbättring för att minimera riskerna kopplade till området bedöms som nödvändigt.
Fond- och kapitalförvaltning |  | Ansvarsfulla investeringar | Övergripande strategisk målsättning behöver tillkomma för ansvarsfulla investeringar (proaktivt ställningstagande snarare än reaktivt)* | • Öka andelen ”Hållbarhetsfonder”, ”Fonder med låg CO2-risk” samt andelen fonder som inte innehåller oönskade produkter eller tjänster. • Samtliga fondförvaltare utvärderas utifrån minimikrav om signatärer av FN:s PRI samt lagkrav om rapportering av hållbarhetsarbete | Fondavdelningen Utvecklingsavdelningen | • PID172848_v1.6 Beslut fondforvaltare Trad 2019 • Placeringsriktlinjer Trad 2017-05-01 (ligger i W3D3 (PAD 2010-450) • Pensionsmyndighetens fondavtal i Socialförsäkringsbalken, 17 a § 8. Hållbarhetsarbete vid fondförvaltning • Regleringsbrev 2020: - Utvärdering av informationsuppdraget (bör inkludera arbete kring hållbarhetsinformation) - Återrapportering Agenda 2030 | • Utred för en samlad strategi och målbild för vilka arbetssätt för ansvarsfulla investeringar som premieras eller vad som bedöms vara mest relevant, oavsett om det gäller fond- eller traditionell förvaltning* | • Löpande uppföljning av fondaktiviteter • Uppföljning genom återrapportering regleringsbrev • Uppföljning lagkrav fondförvaltares hållbarhetsarbete och minimikrav om signatärer av FN:s PRI | Se kommentar för strategisk målsättning.
|  | Utveckling av fondtorget | Övergripande strategisk målsättning behöver tillkomma för utveckling av fondtorget (proaktivt ställningstagande snarare än reaktivt)* | Se handlingsplan/aktivitet samt förbättringsförslag | Fondavdelningen Utvecklingsavdelningen | • Regleringsbrev 2020: - Utvärdering av informationsuppdraget (bör inkludera arbete kring hållbarhetsinformation) - Återrapportering Agenda 2030 | • Utred för en samlad strategi och målbild för vilka arbetssätt för ansvarsfulla investeringar som premieras eller vad som bedöms vara mest relevant, oavsett om det gäller fond- eller traditionell förvaltning* | • Uppföljning genom återrapportering regleringsbrev | Kontinuerlig utvärdering av verktyg för utvärdering av fonder och fondaktörer för att tillse att dessa verktyg uppfyller PM:s krav på hållbarhetsprestanda (dvs. inkludera ett helhetsperspektiv utifrån Agenda 2030)
Roll som arbetsgivare |  | God arbetsmiljö, hälsa och stabil värdegrund | • Vi är en attraktiv arbetsgivare (avser samtliga väsentliga hållbarhetsfrågor i området) • Vi är ett föredöme avseende styrning, ledarskap och medarbetarskap | • Vi uppvisar frisk- och sjuktal som är lika med eller bättre än staten i övrigt • Ökad arbetsgivarattraktivitet i mätning av arbetsgivarvarumärke | • Personalenheten/Administrativa avdelningen | • PID104305_v2.0 Riktlinje systematiskt arbetsmiljöarbete • PID135875_v1.0 Medarbetar- och arbetsgivarpolicy (1) • PID114040_v4.0 Att förebygga och hantera kränkande särbehandling, anvisning Ytterligare styrning och aktivieter: • Plan för hälsofrämjande aktiviteter (2020) • Plan för ny styrmodell och Samverkansavtal (2020-framåt) • Regleringsbrev 2020: - Sjukfrånvaro vid myndigheten | • Analysera och identifiera utmaningar kring sjuktal • Avhjälpa långtidssjukskrivningar • Tillgänglighet utanför arbetstid • Medarbetarskap • Ledarskap | • Uppföljning genom återrapportering regleringsbrev • Uppföljning genom årlig medarbetarundersökning • Individuell uppföljning genom medarbetarsamtal | Kontinuerlig utveckling och ständig förbättring för att minimera riskerna kopplade till området bedöms som nödvändigt.
|  | Jämställd och jämlik arbetsplats | Övergripande strategisk målsättning behöver tillkomma för integrering av jämställdhet, jämlikhet och mångfald* | • antal fall av diskriminering och kränkande särbehandling • antal fall av löneskillnader • 100% av nyanställda får information om myndighetens arbete med mångfald, jämlikhet och jämställdhet vid introduktion • Ökad arbetsgivarattraktivitet i mätning av arbetsgivarvarumärke* Se förbättringsförslag kopplat till utveckling av kvantitativa mått | • Ledningsstaben har ett bestämmande ansvar i förhållande till avdelningarna beträffande integrering av jämställdhetsarbetet i PMs myndighetsutövning • Personalenheten/Administrativa avdelningen ansvarar för att ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv beaktas i kompetensförsörjningsprocessen • Kommunikationsenheten har ett ansvar för hur vi kommunicerar internt, språkanvändning, ton och tilltal. | • Regleringsbrev 2020: - Jämställdhetsintegrering • Likabehandlingsplan | • Aktiviteter införda i likabehandlingsplan | • Uppföljning genom återrapportering regleringsbrev • Årlig uppföljning av likabehandlingsplan • Uppföljning genom årlig medarbetarundersökning • Individuell uppföljning genom medarbetarsamtal | Förslag på strategisk målsättning: Pensionsmyndigheten ska som arbetsplats spegla samhället i stort Utveckling av kvantitativa mått på mångfald, jämlikhet och jämställdhet i stil med upplevd känsla av att arbetsgivaren främjar frågorna i det dagliga arbetet.
|  | Kompetensutveckling och stimulerande arbetsuppgifter | • Vi är en attraktiv arbetsgivare (avser samtliga väsentliga hållbarhetsfrågor i området) • Samtliga medarbetare får tillgång till relevant kompetensutveckling* | • Andel medarbetare som har genomgått kompetenshöjande aktiviteter* • Ökad arbetsgivarattraktivitet i mätning av arbetsgivarvarumärke* | • Personalenheten/Administrativa avdelningen | • PID135875_v1.0 Medarbetar- och arbetsgivarpolicy | • Medarbetarskap • Ledarskap • Kompetenshöjande aktiviteter (inkl kurser och utbildningar) • Utred möjligheter till extern mätning av arbetsgivarvarumärke (ex. NPS)* | • Uppföljning genom årlig medarbetarundersökning • Individuell uppföljning genom medarbetarsamtal • Uppföljning genom mätning av arbetsgivarvarumärke* | Säkerställ individanpassad utveckling och uppföljning av den väsentliga hållbarhetsfrågan.
|  | Minskad miljö- och klimatpåverkan | • Systematiskt internt miljöarbete för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan (den övergripande målsättningen att kontinuerligt öka myndighetens resurseffektivitet och klimathänsyn i alla delar av verksamheten bedöms fortfarande relevant för myndigheten) • Bedriva ett miljöledningsarbete i linje med kraven i ISO 14001 | Föreslagna målsättningar i miljöutredning 2021-2025 för miljöaspekter (att gälla från 2021): Inköp och upphandling (betydande miljöaspekt): • Se Hållbara leverantörer och produkter under Myndighetskvalitet och samverkan* • Öka andelen miljömärkta produkter gällande kontorsmaterial* Kapitalförvaltning (betydande miljöaspekt): • Se Ansvarsfulla investeringar och Utveckling av fondtorget under Fond- och kapitalförvaltning* Energianvändning (betydande miljöaspekt): • Minska myndighetens utsläpp med minst 5% per år fram till 2025 för att halvera till 2030 alt. 50 procent effektivare energianvändning till 2030.* Tjänsteresor och Transporter (betydande miljöaspekter): • Minska myndighetens utsläpp från tjänsteresor, uppföljning totalt och per årsanställd.* • Minska antalet bil- och flygresor till förmån för tågresor, uppföljning totalt och per årsanställd* • Minska utsläpp från transporter med minst 5% per år till 2025* Avfallshantering: • Minska mängden avfall i enlighet med avfallshierarkin* • Öka återvinningsgraden till en nivå som ligger över FTI:s årliga statistik* Kemikalier: • Öka andelen miljömärkta kemiska produkter* Papper och trycksaker: • Minska pappersanvändning till en nivå så att utskrifter endast sker när lagstiftning/rutiner så kräver* Övriga betydande målsättningar: • Samtliga medarbetare ska till 2022 ha genomfört myndighetens övergripande hållbarhetsutbildning* • Uppmana samtliga kontor att inkomma med förslag till förbättrat miljöarbete* • Säkerställ att samtliga aktiviteter kommuniceras till och inkluderar myndighetens samtliga kontor* | • Administrativa avdelningen | • PID174086_v1 Hållbarhetspolicy • PID172600_v2.0 Resor riktlinjer 2019-09-12 • Miljöutredning 2016-2020, 2021-2025 • Inköpsstrategi • Sourcingstrategi • Förordning om miljöledning i statliga myndigheter | • Se förslag målsättningar under "KPI" samt i Miljöutredning för 2016-2020 • Fastställ nya målsättningar att gälla från 2021 utifrån ny den nya miljöutredningen för 2021-2025 | • Ledningens genomgång av miljöledningssystemet (som en del av genomgång av hela hållbarhetsarbetet) • Internrevision av miljöledningssystemet (revision av samtliga delar som hållbarhetsarbetet innefattar) • Rapportering till NVV | Fastställ föreslagna målsättningar utifrån miljöutredning för 2021-2025 och utveckla relevanta KPI:er i enlighet med dessa. Det systematiska arbetssätt som ligger till grund för ett effektivt miljöledningsarbete bör användas på ett liknande sätt i uppföljningen av denna hållbarhetsplan (se uppföljning)
Andra viktiga målsättningar med relevans för hållbarhetsstrategin och som prioriteras och omhändertas inom ramen för Pensionsmyndighetens strategiska arbete
Övriga strategiska målsättningar som bidrar till den övergripande hållbarhetsstrategin och ingår i övrigt arbete: • Pensionsöverenskommelsen och andra politiska beslut är implementerade och reformeringen av fondtorget genomförd • Vi använder ny teknik för handläggning och kundmötet • Vi har moderna arbetssätt som bygger på agila principer inom den verksamhetsnära IT-utvecklingen